## Estimaciones
US | Descripción | Equipo | Iteraciones |  |  |  |  | Estimación final
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 2–3 → Simple 5 → Mediano 8+ → Complejo/Incertidumbre
US 1 Registro con email/teléfono | Como usuario nuevo Quiero registrarme con mi email o teléfono Para poder crear una cuenta y usar la app | Integrante 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 3
|  | Integrante 2 | 5 | 3 | 3
|  | Integrante 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Complejidad
|  | Integrante 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | Esfuerzo
|  | Integrante 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | Incertidumbre o riego
US 2 Validacion de email/telefono | Como nuevo usuario con email/telefono Quiero validar los datos ingresados Para confirmar mi registro y confirmar mi identidad. | Integrante 1 | 5 | 5 |  |  |  | 5
|  | Integrante 2 | 5 | 5
|  | Integrante 3 | 5 | 5
|  | Integrante 4 | 3 | 5
|  | Integrante 5 | 3 | 5
US 3 Creacion de contraseña | Como usuario nuevo con mail/telefono validado Quiero generar una contraseña segura Para confirmar mi registro y proteger mi cuenta | Integrante 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Integrante 2 | 3 | 2
|  | Integrante 3 | 3 | 2
|  | Integrante 4 | 2 | 2
|  | Integrante 5 | 2 | 2
US 4 Inicio de sesion | Como usuario registrado Quiero ingresar mis credenciales Para acceder a mi cuenta, biblioteca y tienda | Integrante 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 3
|  | Integrante 2 | 2 | 2 | 3
|  | Integrante 3 | 5 | 2 | 3
|  | Integrante 4 | 3 | 3 | 3
|  | Integrante 5 | 3 | 3 | 3
US 5 Exploracion de listado de juegos | Como usuario Quiero ver detalles de un juego Para decidir si comprarlo | Integrante 1 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5
|  | Integrante 2 | 8 | 5 | 5
|  | Integrante 3 | 5 | 5 | 5
|  | Integrante 4 | 3 | 3 | 5
|  | Integrante 5 | 3 | 5 | 5
US 6 Búsqueda de juegos por nombre | Como usuario Quiero buscar un juego Para evaluar la opcion de adquirirlo | Integrante 1 | 5 | 3 |  |  |  | 3
|  | Integrante 2 | 2 | 3
|  | Integrante 3 | 3 | 3
|  | Integrante 4 | 3 | 3
|  | Integrante 5 | 5 | 3
US 7 Visualización de detalles del juego | Como usuario Quiero ver detalles de un juego Para decidir si comprarlo | Integrante 1 | 5 | 3 |  |  |  | 3
|  | Integrante 2 | 8 | 3
|  | Integrante 3 | 3 | 3
|  | Integrante 4 | 3 | 3
|  | Integrante 5 | 3 | 3
US 8 Filtrado por categoría/género | Como usuario con sesion iniciada Quiero filtrar juegos Para encontrar opciones según mis preferencias | Integrante 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |  | 5
|  | Integrante 2 | 3 | 3 | 5 | 5
|  | Integrante 3 | 3 | 5 | 3 | 5
|  | Integrante 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Integrante 5 | 5 | 5 | 5 | 5
US 9 Agregar juego al carrito | Como usuario registrado Quiero agregar un juego al carrito Para guardarlo antes de comprarlo | Integrante 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3
|  | Integrante 2 | 5 | 3 |  |  |  |  | La US pivote seleccionada fue ‘Agregar juego al carrito’ con una estimación de 3 Story Points, ya que es una funcionalidad comprendida por todo el equipo y presenta una complejidad media-baja adecuada para utilizarla como referencia relativa en las demás estimaciones.
|  | Integrante 3 | 3 | 3
|  | Integrante 4 | 3 | 3
|  | Integrante 5 | 5 | 3
US 10 Visualizar carrito | Como usuario en proceso de compra Quiero acceder a mi carrito Para visualizar los productos a comprar | Integrante 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3
|  | Integrante 2 | 3 | 3
|  | Integrante 3 | 5 | 3
|  | Integrante 4 | 3 | 3
|  | Integrante 5 | 2 | 3
US 11 Eliminar juego del carrito | Como usuario con carrito Quiero acceder a mi carrito Para eliminar un juego seleccionado | Integrante 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2
|  | Integrante 2 | 3 | 2 | 2
|  | Integrante 3 | 3 | 2 | 2
|  | Integrante 4 | 2 | 3 | 2
|  | Integrante 5 | 2 | 2 | 2
Las diferencias iniciales entre estimaciones se resolvieron mediante discusión colaborativa, siguiendo el enfoque de Planning Poker y convergiendo a una estimación consensuada en Story Points.

## Sprint 1
TODO | DOING | TEST | DONE
Registro con email/teléfono
Validacion de email/telefono
Creacion de contraseña
Inicio de sesion |  |  |  | Sprint Goal:
Informe del sprint:
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Sprint 2
TODO | DOING | TEST | DONE
US
US
US
US |  |  |  | Sprint Goal:
US
US |  |  |  | Informe del sprint:
US
[5 empty] | Inicio | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves
|  |  |  | Pendiente | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 4 | 0
|  |  |  | Realizado | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0
|  |  |  | Acumulado | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 16 | 20 | 20
* completar sólo lo que está en blanco

## Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas

## D0R y DoD
DoR | DoD